## ย2ผ6_สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ : 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 24. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ) | 24. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ) | 24. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | ลดอัตราตายของ | < ร้อยละ 7
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง | ผู้ป่วยหลอดเลือด | ร้อยละ 100
| สมองในโรงพยาบาล | 27 ต่อแสน
| 1.ผู้ป่วยStroke | ประชากร
เข้าถึงบริการในทุกเขต
ชุมชนมีการเพิ่ม
ศักยภาพของ
โรงพยาบาลระดับ F1
และ F2 ขึ้นไป
2.เพื่อลด
อัตราตายลง < 7
2.กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
2.1 ประเมิน CVD risk ผู้ป่วยเบาหวาน | 1 ลดอัตราการเกิด | ร้อยละ 90 | รพช. | DM,HT | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ความดันโลหิตสูง | โรคหลอดเลือดสมอง |  | รพ.สต.
ปีละ 1 ครั้ง (กรณี รพ. ไม่ได้ประเมิน
ให้ประเมินโดย จนท.รพ.สต.)
2.2 ผู้ป่วย DM ,HTที่มี CVD risk เสี่ยงสูง | 1. ลดอัตราการเกิด | ร้อยละ 100 | รพช. | DM,HT | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
( ≥ 20%) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | โรคหลอดเลือดสมอง |  | รพ.สต.
3.จัดทำแผ่นป้ายสติกเกอร์สัญญาณอันตราย | 1.เพื่อให้ประชาชน | ร้อยละ 100 | รพช. | ผู้รับบริการ | เงินบำรุง CUP: 76000 |  |  | 76000 | รพช.
ภาวะฉุกเฉินโรค | ทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
โรคหลอดเลือดสมอง 2,000X38 บาท | โรคหลอดเลือดสมอง |  | รพ.สต. | [20 empty] | รพ.สต.
4.จัดทำสติ๊กเกอร์สัญญาณอัตราย |  | ร้อยละ 100 | รพช. | ผู้ป่วย NCD | เงินบำรุง CUP: 60000 |  |  | 60000 | สสอ.
โรคหลอดสมอง/หลอดเลือดหัวใจ |  |  | ,รพ.สต
ติดสมุดประจำตัวผู้ป่วย 4,000X15 บาท
5. ปิดป้ายเบอร์โทรฉุกเฉิน 1669 | 1.เพื่อให้การเข้าถึง | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ทุก รพ.สต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
และเบอร์โทรER รพ. คำเขื่อนแก้ว | บริการรวดเร็ว
045-791133 ต่อ 114 | เพิ่มขึ้น
6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับ | 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ | ร้อยละ 100 | OPD, | เจ้าหน้าที่ | [17 empty] | ใช้งบโครงการ |  | HRD | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.
ผู้ป่วยเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง | ที่เกี่ยวข้อง |  | ER,IPD | เกี่ยวข้อง | [17 empty] | ร่วมDM,HT
และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน | มีความรู้เกี่ยวกับ |  |  | ทุกระดับ
ความดันโลหิตสูง (Stroke ,STEMI,CKD) | โรคหลอดเลือดสมอง
เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
7.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วย | 1.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วย | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | CG ทุกคน | [17 empty] | ใช้งบโครงการ |  | NCD DM | bar: ไตรมาส 2 มี.ค.
( CG Stroke ) | มีความรู้เกี่ยวกับ |  | รพ.สต. | รพ.สต. | [17 empty] | ร่วมDM,HT
โรคหลอดเลือดสมอง
8.สร้างเครือข่ายทีมหมอครอบครัวร่วมกับ | 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ทุก รพ.สต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
อสม. ออกติดตาม | อสม.ในการดูแลผู้ป่วย
ให้ความรู้ Stroke ติดตามการรับยา | โรคหลอดเลือดสมอง
การขาดนัด
9.ผู้ป่วยที่มารพ. ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ | 1.เพื่อลดอัตราตาย | ร้อยละ 100 | รพช. | ผู้รับบริการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
โรคหลอดเลือดสมอง | จากโรคหลอด | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
แบบเฉียบพลัน ( Stroke Fast tract ) | เลือดสมอง
ได้รับการดูแล ภายใน 30 นาที
10.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้รับแจ้งข้อมูลผู้ป่วย | 1. เพื่อให้พื้นที่ | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | โรคหลอด | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ | มีข้อมูลและ |  |  | เลือดสมอง
| ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย |  |  | รายใหม่
11.ติดตามเก็บรวบรวมทบทวนข้อมูล | 1. เพื่อเป็นข้อมูล | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ทุก รพ.สต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ในรายที่สังสัยภาวะโรคหลอดเลือดสมอง | ในการพัฒนา |  | รพช.
ระบบการ
ดำเนินงานโรคหลอด
เลือดสมอง
12.สร้างเครือข่าย CG ฟื้นฟูผู้ป่วย Stroke | 1.เพื่อให้ผู้ป่วย | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ทุก รพ.สต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ได้รับการฟื้นฟู | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
สภาพร่างกาย | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
13.ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการเกี่ยวกับ | 1.เพื่อให้ผู้ | ผู้รับบริการ | รพช. | ผู้รับบริการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
โรค Stroke ผ่านสื่อวิดีทัศน์ทุกวัน | รับบริการมีความรู้ | ได้รับความรู้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
| เกี่ยวกับโรคหลอด | ทุกวัน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
เลือดสมอง | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
รวม |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 136000 |  |  | 136000

## ย2ผ6_RDU
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงานหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ : 12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้านยา ความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ่อนทางไตตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 26. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
โครงการ/กิจกรรม - "การเพิ่มประสิทธิภาพ | 1. เพื่อค้นหาปัญหา | 1. ร้อยละของ
ผลการดูแลผู้ป่วยด้านยากลุ่ม เบาหวาน | ที่เกิดจากการใช้ยา | ผู้ป่วยในกลุ่ม DM - HT
ความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต | DRPs ในกลุ่มผู้ป่วย | ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
ตามเกณฑ์" | เบาหวาน ความดัน | ไดรับการคัดกรอง
| โลหิตสูง ที่มีภาวะแทรก | DRPs ตามเกณฑ์
ซ้อนทางไต ตามเกณฑ์
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม. | 2. เพื่อเพิ่มความร่วมมือ | 2. ร้อยละของผู้ป่วย | ทั้ง 4 โหนด | อสม. /
อย.น้อย ในชุมชน | ในการรักษาด้วยยาตาม | ในกลุ่ม DM - HT |  | นักเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน X4 ครั้ง 50 | แผนการรักษาในกลุ่ม | ที่มีภาวะแทรกซ้อน |  | อย.น้อย
บาท 20,000 บาท | ผู้ป่วยเบาหวาน | ทางไต ได้รับการให้
- ค่าอาหารว่าง 100 คน X 4 ครั้ง 25 บาท | ความดันโลหิตสูง | คำปรึกษาเฉพาะราย
10,000 บาท | ที่มีภาวะแทรกซ้อน | โดยเภสัชกร
- ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม 100 คน | ทางไตตามเกณฑ์
คนละ 20 บาท 4 ครั้ง / 8000 บาท
รวมเป็น เงิน 38000 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 38000 |  |  | 38000
2.พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ | 3. เพื่อติดตามผลการ | 3. ร้อยละของผู้ป่วย |  | ร้านชำ/ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
ให้เกิดความเหมาะสมและความปลอดภัย | รักษาหลังการให้ | ในกลุ่ม DM - HT ที่มี |  | รพสต. | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
ในการใช้ยา | คำปรึกษาและแผนการ | ภาวะแทรกซ้อนทางไต |  | ทุกแห่ง | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
- จัดทำโปสเตอร์ รณรงค์ความปลอดภัย | ดูแลต่อเนื่องเฉพาะ | ได้รับการเยี่ยมบ้าน | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
ด้านยาในชุมชน จำนวน 200 ชุด | ราย/กลุ่ม | เฉพาะรายโดยเภสัชกร | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
ชุดละ 100 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
3. "เภสัชเยี่ยมบ้าน สานพลังใช้ยาปลอดภัย" | 4. เพื่อพัฒนาโปรแกรม | 4. ร้อยละของผู้ป่วย |  | ผู้ประกอบ | ไตรมาส 3 มิ.ย.: √; เงินบำรุง CUP: 20000 |  |  | 20000
- จัดทำอุปกรณ์ช่วยในการในการบริหาร | ในการรวบรวมข้อมูล | ในกลุ่ม DM - HT ที่มี |  | การร้านชำ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 3 มิ.ย.
ยาผู้ป่วยเฉพาะราย 100 บาท ต่อคน | วัด วิเคราะห์ ประเมินผล | ภาวะแทรกซ้อนทางไต |  | ในทุกตำบล | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 3 มิ.ย.
จำนวน 50 คน เป็นเงิน 5000 บาท | ในการติดตามผลการ | ตามเกณฑ์ที่มีผลการ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 3 มิ.ย.
4. การพัฒนาศักยภาพ Care Giver ด้านการ | ดูแลผู้ป่วยด้านยา | ประเมินความร่วมมือ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 3 มิ.ย.
เสริมพลังการใช้ยาเหมาะสม ปลอดภัยในชุมชน | ในกลุ่มเบาหวาน | ด้านยา | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 3 มิ.ย.
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท จำนวน 100 คน | ความดันโลหิตสูง
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท จำนวน 100 คน | ที่มีภาวะแทรกซ้อน
เป็นเงิน 2500 บาท | ทางไต ตามเกณฑ์
รวมเป็นเงิน 7500 บาท | 5. เพื่อพัฒนาสื่อความรู้ | 5. ร้อยละของผู้ป่วย |  | ผู้ป่วย | เงินบำรุง CUP: 5000 |  |  | 5000
5. พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ร้านชำ | เครื่องมือในการสื่อสาร | ในกลุ่ม DM - HT |  | ที่ต้อง | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ในชุมชน ร่วมกับท้องถิ่นในการส่งเสริม | ทำความเข้าใจ ร่วมือ | ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต |  | รับการเยี่ยม | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
การใช้ยาสมเหตุสมผลในชุมชน | ในการใช้ยาเหมาะสม | ที่มีภาวะโปรตีนรั่วได้ |  | บ้านตาม | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
- อบรมผู้ประกอบการร้านชำในอำเภอ | ปลอดภัย | รับการรักษาด้วยยา |  | เกณฑ์ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
คำเขื่อนแก้ว ทุกตำบล ตำบลละ 50 คน | 6. เพื่อให้ Care Giver | ตามเกณฑ์ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
จำนวน 16 รพสต. ค่าอาหารว่าง | ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน | 6. ร้อยละการเกิด ADR | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
คนละ 25 บาท เป็นเงิน 20000 บาท | ความดันโลหิตสูง | ระดับรุนแรง ของผู้ป่วย
6. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตาม | ที่มีภาวะแทรกซ้อน | ในกลุ่ม DM - HT ที่มี
อาการไม่พึงประสงค์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ทางไต มีศักยภาพใน | ภาวะแทรกซ้อนทางไต
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | การดูแลและเฝ้าระวัง | ที่ได้รับการแก้ไขภาวะ
ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ตามเกณฑ์ | ความปลอดภัย | โปรตีนรั่วด้วยยา
| 7. เพื่อลดปัญหา | 6. ร้อยละของ Care Giver
| การกระจายยา | ที่ประเมินผ่านสมรรถนะ |  | Care Giver | เงินบำรุง CUP: 7500 |  |  | 7500
| ไม่เหมาะสม ในร้านชำ | ด้านการดูและเฝ้าระวัง |  | ใน DM HT | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 4 ก.ย.
| ในชุมชน | ความปลอดภัยด้านยา |  | with CKD | [18 empty] | 20000 | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | 7. ร้อยละร้านชำในชุมชน |  |  | เงินบำรุง CUP: 20000
ที่มีการกระจายยา | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 4 ก.ย.
รวม |  |  |  |  | NON UC สป.: 0; NON UC กรม: 0; เงินบำรุง CUP: 90500 |  | 0 | 90500

## ย2ผ6_palliative care
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ: 15.โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 30.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ) | 30.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ) | 30.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ | 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลแบบ | - ขั้นตอนที่ 2 | [21 empty] | รพ.คำเขื่อนแก้ว
ด้อยโอกาสแบบประคับประคอง | ประคับประคองในช่วงเวลาของ | 2.1, 2.2 (1) | [21 empty] | รพ.สต.+PCU
| ภาวะโรคและอาการ อย่างเหมาะสม | และ 2.3 (1)
| 2. เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูล | - ขั้นตอนที่ 3
| อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม | -ขั้นตอนที่ 4
ในวางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan)
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจน
วาระสุดท้าย
3. เพื่อผู้ป่วยได้รับการดูแลและความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนถึงวาระ
สุดท้ายจากการดูแลและประสานงาน
ของทีมสุขภาพ ครอบครัว ผู้ดูแลหลัก
และการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
กิจกรรมที่1. อบรมเชิงปฏิบัติการ |  | บุคลากรที่เข้าอบรม | ร.พ. | เจ้าหน้าที่ | bar: ไตรมาส 1 พ.ย. to ไตรมาส 2 มี.ค.
เรื่องการจัดการอาการปวดและ |  | ประเมินผ่านเกณฑ์ | คำเขื่อนแก้ว | ผู้เกี่ยวข้อง
อาการรบกวนในผู้ป่วยประคับประคอง |  | ร้อยละ 80
งบประมาณ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40คนx25 บาทx2 มื้อ = 2000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
40 คนx100 บาท = 4000 บาท
- ค่าเอกสารเข้าเล่ม
10 เล่ม x 100 บาท = 1000 บาท
รวม 7,000 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 7000 |  |  | 7000
รวม |  |  |  |  | NON UC สป.: 0; NON UC กรม: 0; เงินบำรุง CUP: 7000 |  | 0 | 7000

## ย2ผ6_สุขภาพจิต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) | 32. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
33. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ) | 32. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
33. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ) | 32. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
33. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |  | 34.≥ร้อยละ55
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดยโสธร |  | 35.≤ 6.3 ต่อ
ปีงบประมาณ 2564 |  | ประชากร
แสนคน
1.โครงการเชิงปฏิบัติการอบรมครู ก เรื่อง | 1.เพื่อให้ผู้ป่วย | เด็ก 4 กลุ่มโรค | รร.ในพื้นที่ | ครูจนท. | [19 empty] | PCU | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
การคัดกรอง เด็ก 4 กลุ่มโรค และผู้ปกครอง | เด็ก 4 กลุ่มโรคร | เข้าถึงบริการ | คำเขื่อนแก้ว | ผู้ปก | [19 empty] | รพ.คก
เด็กสมาธิสั้นแบบครอบครัวมีส่วนร่วม | เข้าถึงบริกา | โรคสมาธิสั่น15 | รพ.สต.16 | ครอง | [19 empty] | รพ.สต.
กิจกรรม1 | 2.เพื่อพัฒนาศั | โรคพร่องด้าน | รพช.คก 1
อบรมครู ก เจ้าหน้าที่ รพสต.ทุกแห่ง | กยภาพเจ้าหน้าที่ | การเรียนรู้ 15 | 13 ตำบล
คัดกรองเด็ก 4 กลุ่มโรค และแนวทางการดูแล | ครู/ผู้ปกครอง | โรคออทิสติก 8
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน x 2 มื้อ x 25 บาท | ในการคัดกรอง | โรคทางสติ
x2 วัน รวม 8,000 บาท |  | ปัญญา 8
ค่าอาหารกลางวัน 80 คน X 100 บาท
X 2 วัน รวม 16,000 บาท
ค่าวิทยากร 600 บาท x3ชั่วโมง x2คน
x2วัน รวม 7,200 บาท
รวมเป็นเงิน 31,200 บาท
กิจกรรม2
อบรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาและสร้างวินัยเชิงบวก
แก่เด็กสมาธิสั้นและผู้ปกครอง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน X 25 บาท
X 2 มื้อ X 2 วัน รวม 10,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 100 คน X 50 บาท X 1 มื้อ
X 2 วัน รวม 10,000 บาท
ค่าวิทยากร 600 บาท x3ชั่วโมง x2คน
x2วัน รวม 7,200 บาท
รวมเป็นเงิน 27,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,400 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 58400 |  |  | 58400
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | 1.เพื่อให้ผู้ป่วย | ผู้ป่วยจิตเภท | 13 ตำบล | ผู้นำ | [19 empty] | PCU | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ | จิตเภทเรื้อรัง | เรื้อรังในชุมชน |  | ชุมชน | [19 empty] | รพ.คก
ก่อความรุนแรงในชุมชน |  | เข้าถึงบริการ |  | EMS | [19 empty] | รพ.สต.
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน EMS | ในชุมชนเข้าถึง | >ร้อยละ 68
ค่าอาหารกลางวัน 100 คน X 100 บาท | บริการมากกว่า | อัตราการ
X 2วัน รวม 20,000 บาท | ร้อยละ 68 | ฆ่าตัวตาย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 2มื้อ | 2.เพื่อพัฒนา | เร็จ ≤ 6.3 ต่อ
x 25 บาท x 2 วัน รวม 10,000 บาท | คุณภาพชีวีตผู้ป่วย | แสนประชากร
ค่าวิทยากร 600 บาท x3ชั่วโมง x2คน | จิตเภทเรื้อรัง
x2วัน รวม 7,200 บาท | 3.เพื่อลดภาระ
รวมเป็นเงิน 37,200 บาท | การดูแลของผู้ดูแล
4. เพื่อสร้าง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแล เครือข่ายภายนออก | เครือข่าย
ค่าอาหารกลางวัน 100 คน X 100 บาท
X 2วัน รวม 20,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100คน x 2มื้อ x 25 บาท
x2 วัน รวม 10,000 บาท
ค่าวิทยากร 600 บาท x3ชั่วโมง x2คน
x2วัน รวม 7,200 บาท
รวมเป็นเงิน 37,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,400 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 74400 |  |  | 74400
3.โครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวช | 1.เพื่อให้ผู้ป่วย |  | 13 ตำบล | จทน. | [19 empty] | PCU | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ในพื้นที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว | โรคซึมเศร้า |  |  | รพ.สต. | [19 empty] | รพ.คก
โซน กู่จาน นาเวียง นาคำ เหล่าไฮ | ได้รับการบริการ | [22 empty] | รพ.สต.
โซน ดงแคนใหญ่ บกน้อย นาแก นาหลู่ | ป้องกันการ
โซน ย่อ ทุ่งมน โพนสิม | ฆ่าตัวตาย
โซน สงเปือย กุดกุง ดงเจริญ แคนน้อย | ไม่กลับเป็นซ้ำ
โซน ลุมพุก โพนทัน | 3.เพื่อทราบปัญหา
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30คน X3วัน X 25บาท | สาธารณสุขและ
X 2 มื้อ x 17 แห่ง รวม 76,500 บาท | ความรุนแรง
ค่าอาหาร 30 คน X 3 วัน x 50 บาท X 1 มื้อ 17 แห่ง | ของปัญหานั้น
รวม 76,500 บาท | สู่การกำหนด
รวมทั้งสิ้น 153,000 บาท | มาตรการและ |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 153000 |  |  | 153000
แนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อไป
4.โครการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข | [23 empty] | PCU | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร การเขียนงานวิจัย | [23 empty] | รพ.คก
ระยะที่1 | [23 empty] | รพ.สต.
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
x1วัน รวม 1,250 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 25 คน X 100 บาท
X 1 วัน รวม 2,500 บาท
ค่าวิทยากร 600 บาท x 6ชั่วโมง x1คน
x1วัน รวม 3,600 บาท
เอกสารประกอบการอบรม 25 บาทX25 คน
รวม 625 บาท
ป้ายไวนิล 500 บาท
รวมเป็นเงิน 8,475 บาท
ระยะที่2
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 2มื้อ x 25 บาท
x1วัน รวม 1,250 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 25 คน X 100 บาท
X 1 วัน รวม 2,500 บาท
ค่าวิทยากร 600 บาท x 6ชั่วโมง x1คน
x1วัน รวม 3,600 บาท
เอกสารประกอบการอบรม 25 บาทX25 คน
รวม 625 บาท
รวม 7,975 บาท
รวมเป็นเงิน 16,450 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 16450 |  |  | 16450
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเข้าถึง | [23 empty] | PCU | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
บริการของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินบูรณาการร่วม | [23 empty] | รพ.คก
กับงาน EMS,MCATT เครือข่ายบริการสุขภาพ | [23 empty] | รพ.สต.
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ค่าอาหารกลางวัน 60 คน X 2 วัน X 100 บาท
X 1 มื้อ รวม 12,00 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน X 2 วัน
X 25 บาท X 2 มื้อ รวม 6,000 บาท
ค่ายานพาหนะแก่ เครือข่ายบริการ 60 คน X 2 วัน
X 100 บาท รวม 12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 30000 |  |  | 30000
6.อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังครอบครัวชุมชน | 1.เพื่อป้องกัน | ผู้ป่วยซึมเศร้า | [21 empty] | PCU
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย | การฆ่าตัวตาย | เข้าถึงบริการ | [21 empty] | รพ.คก
ค่าอาหารกลางวัน 60 คน X 2 วัน X3 ชุมชน | ไม่กลับไปเป็ซ้ำ | ร้อยละ 65 | [21 empty] | รพ.สต.
X 1 มื้อ X 50 บาท รวม 18,000 บาท | 2. ทำให้ทราบถึง | อัตราการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน X 2 วัน | ภาวะสุขภาพ | ฆ่าตัวตาย
X3 ชุมชน X 2มื้อ X 30 บาท รวม 21,600 บาท | ประชนกลุ่มเสี่ยง | สำเร็จ≤ 6.7ต่อ
ค่าวิทยากร 600 บาท x3ชั่วโมง x2คน |  | แสนประชากร
x 2 วัน รวม 7,200 บาท
รวมเป็นเงิน 46,800 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 46800 |  |  | 46800
รวมเป้นเงินทั้งสิน 398,850 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 379050 | 0 | 0 | 379050

## ย2ผ6_5 สาขาหลัก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ: 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 34.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม
กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายใน | 1.การพัฒนาเครือข่ายการดูแล | มีแนวทางปฏิบัติการดูแล | รพช/สสอ | 50 คน | เงินบำรุง CUP: 13100 |  |  | 13100 | รพช/สสอ
การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด | รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ | /ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ | รพสต16 แห่ง
ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 100 บาท | ในกระแสเลือด | ในกระแสเลือด
เป็นเงิน 5,000 บาท |  | ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ |  | อำเภอคำเขื่อนแก้ว
เป็นเงิน 2500 บาท
ค่าวัสดุในการอบรม 2000 บาท
ค่าวิทยากร 600 X 6 =3,600
รวมเป็นเงิน 13,100 บาท
โครงการดูแลผู้ป่วยโรค | เพื่อควบคุมการกำเริบ | อัตราการกำเริบเฉียบ | ปชช อ.คำ | ปชช อ.คำ | [19 empty] | จนท.คลินิก | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง | เฉียบพลันในผู้ป่วย | พลันในผู้ป่วยโรคถุง | เขื่อนแก้ว | เขื่อนแก้ว | [19 empty] | หอบหืด
| โรคถุงลมปอดอุดกั้น | ลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง |  | ที่ป่วยโรค | [19 empty] | นักกายภาพ
| เรื้อรัง | ไม่เกิน 130 ครั้งต่อ |  | ถุมลมปอด | [19 empty] | บำบัด
|  | แสน ปชก. |  | อุดกั้น | [19 empty] | เภสัชกร
| เพื่อเพิ่มอัตราการมี | อัตราการมีคลินิก | ปชช.ที่ป่วย | เรื้อรัง | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
| คลินิก COPD ครบ | COPD ครบวงจร | เป็นโรคถุง | ปชช.ที่ป่วย
| วงจรและได้มาตรฐาน | และได้มาตรฐาน | ลมปอดอุด | เป็นโรคถุง
|  | มากกว่า 60 % | กั้นเรื้อรัง | ลมปอดอุด
กั้นเรื้อรังที่
ขึ้นทะเบียน
รายละเอียดงาน/กิจกรรม |  |  |  | กับรพ.คำ
ขั้นตอนที่ 1. |  |  |  | เขื่อนแก้ว
1. พัฒนาศักภาพจนท. | เพื่อเพิ่มศักยภาพจนท. | จนท.ในเครือข่าย | จนท.รพ. | จนท.รพ. | NON UC สป.: 5200 |  |  | 5200 | จนท.คลินิก
ในคลินิกและเครือข่าย | ในการดูแลผู้ป่วยโรค | เข้ารับการอบรม | และจนท. | และจนท. | [19 empty] | หอบหืด
1.1จัดอบรมให้ความรู้ 1 วัน | ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง | มากกว่าร้อยละ 80 | รพสต. | รพ.สต | [19 empty] | นักกายภาพ
ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 50 บาท = 2,000 บาท |  |  |  | จำนวน | [19 empty] | บำบัด
ค่าอาหารว่าง 40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 2,000 บาท |  |  |  | 40 คน | [19 empty] | เภสัชกร
ค่าเอกสาร 1,200 บาท | [23 empty] | แพทย์ประจำ
คลินิก
2.เพื่อพัฒนาส่งเสริม | เพื่อเพิ่มอัตราผู้ป่วย | ผู้ป่วยมีอัตรา total | ปชช.ที่ป่วย | ปชช.ที่ป่วย | เงินบำรุง CUP: 28800 |  |  | 28800 | จนท.คลินิก
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรค | total control | control มากกว่า 10% | เป็นโรคถุง | เป็นโรค | [19 empty] | หอบหืด
ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง |  |  | ลมปอดอุด | ถุงลมปอด | [19 empty] | นักกายภาพ
กิจกรรม |  |  | กั้นเรื้อรัง | อุดกั้น | [19 empty] | บำบัด
2.1จัดอบรมและจัดกิจกรรม |  |  | เขต อ.คำ | เรื้อรังที่ขึ้น | [19 empty] | เภสัชกร
ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด |  |  | เขื่อนแก้ว | ทะเบียน | [19 empty] | แพทย์ประจำ
2.2 จัดอบรมและประเมิน |  |  |  | กับ รพ. | [19 empty] | คลินิก
การสูบบุหรี่ |  |  |  | คำเขื่อน
2.3 การติดตาม MMRC |  |  |  | แก้ว
2.4 การติดตาม CAT
2.5 การติดตามการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่
รวม |  |  |  |  | NON UC สป.: 5200; เงินบำรุง CUP: 41900 |  |  | 47100

## ย2ผ6_สาขาโรคหัวใจ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ: 19.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 36. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ) | 36. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ) | 36. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | 1.ผู้ป่วยSTEMI เข้าถึง | 26 ต่อแสน
สาขาโรคหัวใจ | บริการในทุกเขต | ประชากร
ชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพ
ของโรงพยาบาล
| ระดับ F1และ F2ขึ้นไป | ร้อยละ 100
2.อัตราตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ
3.ร้อยละโรงพยาบาล
F2 สามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย
STEMI ได้
2.กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย | 1. ลดอัตราการเกิด
2.1 ประเมิน CVD risk ผู้ป่วยเบาหวาน | โรคหลอดเลือดหัวใจ | ร้อยละ 90 | รพช. | DM,HT | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ความดันโลหิตสูง ปีละ 1 ครั้ง(กรณีรพ. |  |  | รพ.สต.
ไม่ได้ประเมินให้ประเมินโดย จนท.รพ.สต.)
2.2 ผู้ป่วย DM ,HT ที่มี CVD risk เสี่ยงสูง | 1. ลดอัตราการเกิด | ร้อยละ 100 | รพช. | DM,HT | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
( ≥ 20%)ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | โรคหลอดเลือดหัวใจ |  | รพ.สต.
3.จัดทำแผ่นป้ายสติกเกอร์สัญญาณ | 1.เพื่อให้ความรู้ | ร้อยละ 100 | รพช. | ผู้รับบริการ | เงินบำรุง PP: 76000 |  |  | 76000 | รพช.
อันตรายภาวะฉุกเฉินโรค | แก่ประชาชนทั่วไปและ
โรคหัวใจ 2,000 แผ่น X 38 บาท | ผู้ป่วยโรคหลอด |  | รพ.สต. | [20 empty] | รพ.สต.
เลือดหัวใจ
4.จัดทำสติ๊กเกอร์สัญญาณอัตราย |  | ร้อยละ 100 | รพช. | ผู้ป่วย | เงินบำรุง PP: 60000 |  |  | 60000 | สสอ.
โรคหลอดสมอง/หลอดเลือดหัวใจ |  |  | ,รพ.สต | NCD
ติดสมุดประจำตัวผู้ป่วย 4,000X15 บาท
5. ปิดป้ายเบอร์โทรฉุกเฉิน 1669 | 1.เพื่อให้ผู้ป่วย | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ทุก รพ.สต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
และเบอร์โทรER รพ. คำเขื่อนแก้ว | เข้าถึงบริการ |  |  | ผู้ป่วย
045-791133 ต่อ 114 | รวดเร็วเพิ่มขึ้น |  |  | ทุกราย
6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับ | 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ | ร้อยละ 100 | OPD, | เจ้าหน้าที่ | [17 empty] | ใช้งบ |  | HRD | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.
ผู้ป่วยเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง | ที่เกี่ยวข้อง |  | ER,IPD | เกี่ยวข้อง | [17 empty] | โครงการ
และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน | มีความรู้เกี่ยวกับ | [20 empty] | ร่วมDM,HT
ความดันโลหิตสูง (Stroke ,STEMI,CKD) | โรคหลอดเลือดหัวใจ |  |  | ทุกระดับ
เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
7.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วย | 1.เพื่อให้ผู้ดูแล | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | CG ทุกคน | [17 empty] | ใช้งบ |  | NCD DM | bar: ไตรมาส 2 มี.ค.
( CG Stroke ) | ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับ | [20 empty] | โครงการ
| โรคหลอดเลือดหัวใจ | [20 empty] | ร่วมDM,HT
8.ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย | 5.เพื่อให้ความรู้ | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ทุก รพ.สต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน | แก่ประชาชนทั่วไปและ
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ
9.สร้างเครือข่ายทีมหมอครอบครัวร่วมกับ | 6.เพื่อเพิ่มศักยภาพ | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ทุก รพ.สต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
อสม. CG ออกติดตาม | อสม. ในการดูแลผู้ป่วย
ให้ความรู้โรคหลอดเลือดหัวใจ | โรคหลอดเลือดหัวใจ
ติดตามการรับยา การขาดนัด
10.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้รับแจ้งข้อมูลผู้ป่วย | 7.เพื่อให้ จนท. | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | โรคหัวใจ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
โรคหลอดเลือดหัวใจรายใหม่ในพื้นที่ | ในพื้นที่มีข้อมูลและ |  |  | รายใหม่
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
11.ผู้รับบริการที่มารพ.ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ MI | 8.เพื่อให้ผู้ป่วย | ร้อยละ 100 | รพช. | ผู้รับบริการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ได้รับการคัดกรอง MI screening | ได้รับการรักษา
ที่ถูกต้องรวดเร็ว
12. ผู้ป่วย STEMI ที่มีเกณฑ์ให้ยาละลาย | 9.เพื่อลดอัตราตาย | ร้อยละ 100 | รพช. | ทุกราย | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ลิ่มเลือด ได้รับยาตามเกณฑ์ | ผู้ป่วย STEMI
13.ติดตามเก็บรวบรวมและทบทวนข้อมูล | 10.เพื่อเป็นข้อมูลใน | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ทุกราย | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ในรายที่ไม่ได้รับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด | การพัฒนาระบบการ |  | รพช.
ดำเนินงาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
14.ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการเกี่ยวกับ | 1.เพื่อให้ผู้รับ | ผู้รับบริการ | รพช. | ผู้รับบริการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
โรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสื่อวิดีทัศน์ | บริการมีความรู้ | ได้รับความรู้
| เกี่ยวกับโรคหลอด | ทุกวัน
| เลือดหัวใจ |  |  |  | เงินบำรุง PP: 136000 |  |  | 136000
รวม |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 136000 |  |  | 136000

## ย2ผ6_,มะเร็ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ: 20.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) | 37. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | 1.เพื่อลดระยะเวลารอคอย | 40.= ร้อยละ 80
สาขาโรคมะเร็ง | ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา | 41.=24.6 ต่อ
| ของมะเร็ง 5 อันดับแรก | ปชก.แสนคน
| 2.เพื่อลดอัตราตาย | 42.= 19.8 ต่อ ปชก.
| จากโรคมะเร็งตับ | แสนคน
ของประชากรไทย
3.เพื่อลดอัตราตาย
จากโรคมะเร็งปอด
ของประชากรไทย
โครงการประชากรอายุ 50-70ปี | 1.เพื่อประชากรอายุ 50-70 ปี | ร้อยละ10 ของ | คำเขื่อนแก้ว | ประชากร
เป้าหมายการคัดกรอง ที่ต้องได้รับ | ได้รับการตรวจ FIT Test | ประชากรที่อายุ |  | คำเขื่อนแก้ว
การตรวจด้วยชุดตรวจ FIT Test |  | 50-70 ปี |  | 1,700 คน
-ชุดตรวจ FIT Test ชุดละ 15 บาท
X 1700 คน รวม 25,500 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 25500 |  |  | 25500
โครงการป้องกันควบคุมรักษามะเร็งตับ | 1.เพื่อลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับท่อน้ำดี | อัตราตายจากโรค | ปชช อ.คำ | ประชากรอายุ | [19 empty] | รพ.คำเขื่อน
และมะเร็งท่อน้ำดีอำเภอคำเขื่อนแก้ว | ของประชากร อ.คำเขื่อนแก้ว | มะเร็งตับ/ท่อน้ำ | เขื่อนแก้ว | 40ปีขึ้นไป | [19 empty] | แก้วและสสอ.
|  | ดีไม่เกิน24.6ต่อ |  | จำนวน 2,421 | [19 empty] | คำเขื่อนแก้ว
|  | แสน ปชก. |  | ราย
| 2.เพื่อค้นหาและคัดกรองกลุ่ม | กลุ่มเสี่ยงได้รับ | ปชช อ.คำ | ประชากรอายุ
| เสี่ยงต่อมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี | การคัดกรอง | เขื่อนแก้ว | 40ปีขึ้นไป
| ระยะเริ่มต้น | ร้อยละ100 |  | จำนวน 2,421
ราย
| 3.ปชช.กลุ่มเสี่ยงได้รับการ | กลุ่มเสี่ยงได้รับ | ปชช อ.คำ | ประชากรอายุ
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ | การอัลตร้าซาวด์ | เขื่อนแก้ว | 40ปีขึ้นไป
|  | ร้อยละ100 |  | จำนวน 2,421
4.กลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบความ
| ผิดปกติไดัรับการส่งต่อรักษา | ร้อยละ100 | ปชช อ.คำ | ประชากรอายุ
| ทุกราย |  | เขื่อนแก้ว | 40ปีขึ้นไป
จำนวน 2,421
รายละเอียดงาน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1. | [23 empty] | รพสต.+
1.1.จัดตั้งคณะทำงาน/ประชุมวางแผน | กำหนดแนวทางการดำเนิน | แผนการดำเนิน | [21 empty] | pcu | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 พ.ย.
จนท.รพสต+จนท.รพรวม20คน 1วัน | งาน | งาน | [21 empty] | รพ.
ค่าอาหารกลางวัน 50บาทx20 คนx1วัน |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 1000 |  |  | 1000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50บาทx20 คนx1วัน |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 1000 |  |  | 1000
1.2จัดอมรมให้ความรู้แก่คณะทำงานเรื่องการลง | bar: ไตรมาส 1 ธ.ค. to ไตรมาส 2 ม.ค.
การลงข้อมูลต่างๆในการปฏิบัติงาน 1วัน
ค่าอาหารกลางวัน 50บาทx20 คนx1วัน |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 1000 |  |  | 1000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50บาทx20 คนx1วัน |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 1000 |  |  | 1000
2.1 สำรวจกลุ่มเป้าหมายและคัดกรองกลุ่ม | 2.เพื่อค้นหาและคัดกรองกลุ่ม | กลุ่มเสี่ยงได้รับ | ปชช อ.คำ | ประชากรอายุ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
เสี่ยง | เสี่ยงต่อมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี | การคัดกรอง | เขื่อนแก้ว | 40ปีขึ้นไป
| ระยะเริ่มต้น | ร้อยละ100
2.2 เขียนโครงการขออนุมัติ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 ก.พ.
ค่าอาหารว่างเครื่งดื่มกลุ่มเสี่ยง 2,421 คนx25 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 60525 |  |  | 60525
1 มื้อ X 1วัน
ค่าตอบแทนแพทย์ตรวจอัลตร้าซาวด์ |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 55800 |  |  | 55800
1,800 บาท x 31วัน
ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานวันละ 600 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 0; เงินบำรุง CUP: 111600 |  | 0 | 111600
6 คน x31 วัน
ค่าตอบแทน พนง. ผู้ช่วยเหลือคนไข้วันละ 300 |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 9300 |  |  | 9300
x1 คนx 31 วัน
2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้และ | เพื่อลดความเสี่ยงและลดโรค | ปชก.ไม่กินปลา | ปชช อ.คำ | ปชช อ.คำ | เงินบำรุง CUP: 15000 |  |  | 15000
รณรงค์ทุกหมู่บ้านผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ |  | น้ำจืดดิบๆ ไม่กิน | เขื่อนแก้ว | เขื่อนแก้ว
แผ่นป้าย นิทรรศการ หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน |  | ปลาร้าดิบ |  | ทุกหมู่บ้าน
2.4 จัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบไม่กินปลาน้ำจืดดิบๆ | เพื่อเป็นต้นแบบลดความเสี่ยง | ปชก.ไม่กินปลา | บ้านเหล่าไฮ | ปชก.ทุกคนใน
ไม่กินปลาร้าดิบ | และลดการเป็นโรค | น้ำจืดดิบๆ ไม่กิน | ต.เหล่าไฮ | หมุ่บ้าน
รณรงค์แบบเข้มข้นผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ |  | ปลาร้าดิบ | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 4 ก.ย.
แผ่นป้าย นิทรรศการ หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
จัดอบรมให้ความรู้อย่างน้อย 2 ครั้ง/ ปี
รวม |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 281725 |  |  | 281725

## ย2ผ6_สาขาโรคไต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ: 21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) | 38. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ) | 38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 66
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ) | 38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 66
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63-ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | เพื่อชะลอความเสื่อมไต | ≥ ร้อยละ 66 | [21 empty] | รพ.+สสอ
สาขาโรคไตวายเรื้อรัง | ในผู้ป่วย CKD | ของผู้ป่วยCKD
กิจกรรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
1. กิจกรรมการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย | ค้นหาและคัดกรอง | > ร้อยละ 90 | รพช. | ผู้ป่วย DM | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
DM HT ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังสูง | กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด | กลุ่มเสี่ยงได้รับ | รพ.สต. | 3,600 คน
1.2. มีการตรวจ Lab ประจำปี 1 ครั้งต่อปี | โรคไตเรื้อรังสูง | การตรวจ |  | ผู้ป่วย HT
ให้ จทน. ติดตามการตรวจ Lab ประจำปี | เรื้อรังได้รับ |  |  | 5,100 คน
กรณีไม่ได้รับการตรวจ | การตรวจ
- DM ตรวจ Serum Creatine
, urine alubumine
- HT ตรวจ Serum Creatine
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรังระดับ 3 - 5 | เพื่อให้ผู้ป่วย
2.1 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยคลินิกโรคไตเรื้อรัง | ได้รับความรู้จาก | ร้อยละ 90 | รพช. | ผู้ป่วยไตวาย
โดยสหสาขาวิชาชีพ | สหสาขาวิชาชีพ |  | รพ.สต. | เรื้อรัง | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
อาหารกลางวัน | - เภสัชกร |  |  | รพ.คำเขื่อนแก้ว
500 คน x 100 บาท = 50,000 บาท | - นักโภชนาการ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม | - พยาบาล |  |  | 500 คน | เงินบำรุง CUP: 75000 |  |  | 75000
500 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 25,000 บาท | - นักกายภาพ
-ค่าวิทยากร 300 บาท x 3 ชม. X 2 คน = 1800 |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 1800 |  |  | 1800
2.2 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไตเรื้อรัง | เพื่อติดตาม | ร้อยละ 90 | รพ.ช. | ผู้ป่วยไตวาย | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
โดยทีมหมอครอบครัว | ประเมินผลตาม |  | รพ.สต. | เรื้อรัง
| แผนการรักษา |  |  | รพ.คำเขื่อนแก้ว
500 คน
3.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ | ร้อยละ 100 | OPD, | เจ้าหน้าที่ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง | ที่เกี่ยวข้อง |  | ER, IPD | ที่เกี่ยวข้อง
| มีความรู้เกี่ยวกับ |  |  | ทุกระดับ
โรคไตเรื้อรัง
4. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง | เพื่อให้ความรู้ | ร้อยละ 100 | รพช. | เจ้าหน้าที่ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
- 20 ชุด ชุดละ 300 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท | แก่ประชาชน |  | รพ.สต. | ที่เกี่ยวข้อง | เงินบำรุง CUP: 6000 |  |  | 6000
| ทั่วไปและผู้ป่วย |  |  | ทุกระดับ
โรคไตเรื้อรัง
5.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ความรู้ | ร้อยละ 100 | รพ.สต. | ผู้รับบริการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
| แก่ประชาชน |  |  | ประชาชนทั่วไป
ทั่วไปและผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง
6. สร้างเครือข่ายทีมหมอครอบครัวกับ | เพื่อเพิ่มศักยภาพ | ร้อยละ 100 | รพช. | ทุก รพ.สต. | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
อสม. ออกติดตาม | ในการดูแล |  | รพ.สต.
ให้ความรู้โรคไตเรื้อร้ง การรับยา การผิดนัด | ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
7. การประสานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ | ร้อยละ 100 | รพช. | ผู้ป่วยโรคไต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. | ในพื้นที่มีข้อมูล |  | รพ.สต. | เรื้อรังรายใหม่
และติดตาม
เยี่ยมผู้ป่วย
8.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วย( CG CKD ) | 1.เพื่อให้ผู้ดูแล | ร้อยละ 100 | รพช. | CG ทุกคน | เงินบำรุง CUP: 17250 |  |  | 17250
อาหารกลางวัน | ผู้ป่วยมีความรู้ |  | รพ.สต.
115 คน x 100 บาท = 11500 บาท | เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
115 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 5750 บาท
- ค่าวิทยากร 300 บาท x 3 ชม. X 2 คน |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 1800 |  |  | 1800
9. ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับ | 1.เพื่อให้ | ร้อยละ 100 | รพช. | ผู้รับบริการ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
โรคไตเรื้อรังผ่านสื่อวีดิทัศน์ทุกวัน | ผู้รับบริการมีความรู้ |  |  | ประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง
รวม |  |  |  |  | NON UC สป.: 0; NON UC กรม: 0; เงินบำรุง CUP: 101850 |  | 0 | 101850

## ย2ผ6_ยาเสพติด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 41. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
42. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
1.โครงการพัฒนา ฟื้นฟู ศักยภาพบุคลากร | 1.ผู้เสพ ผู้ติดยา | มากกว่าร้อยละ | รพ.สต. 18 คน | จนท.ผู้รับ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
ด้านการป้องกันและบำบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 | เสพติดที่เข้ารับการ | 80 | รพ. 5 คน | ผิดชอบงาน
ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 100 บ x 2 วัน = 5,000 บ | บำบัดรักษาและ |  | สสอ. 2 คน | ยาเสพติด
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 25 คน x 30 บ x 2 มื้อ x 2 วัน = 1,500 บ | สามารถหยุดเสพยา
ค่าวิทยากร 2 คน x 3 ซม x 600 บ = 3,600 บ | เสพติดได้อย่าง
รวมทั้งสิ้น 10,100 บาท | ต่อเนื่อง 3 เดือน |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 10100 |  |  | 10100 | สสอ /รพ
2.พัฒนาศักยภาพ อบรมตามหลักสูตรภายในประเทศ ปี 2564 | 6 เดือน และ 12 เดือน |  | รพ.สต.3 คน | จนท.ผู้รับ | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท x 5 คน = 17,500 บาท | หลังการจำหน่าย |  | รพ. 1 คน | ผิดชอบงาน
รวมทั้งสิ้น 17,500 บาท | จากการบำบัดรักษา |  | สสอ. 1 คน | ยาเสพติด | เงินบำรุง CUP: 17500 |  |  | 17500 | สสอ /รพ
3.โครงการค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการบำบัดโดยระบบ | 2.ผู้ป่วยยาเสพติด | มากกว่าร้อยละ | โรงเรียนมัธยม | นักเรียน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
สมัครใจ ปีงบประมาณ 2564 | ต้องได้รับการบำบัด | 80 | ศึกษาในอำเภอ | มัธยมศึกษา
3.1 กิจกรรมคัดกรองหากลุ่มเสี่ยง | รักษาตามมาตรฐาน |  | คำเขื่อนแก้ว
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร 500 ชุด x 35 บาท = 17,500 บาท | ภายใต้การกำกับดู
3.2 กิจกรรมติดตาม บำบัด | แลมาตรฐานโดย
ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 100 บ x 1 วัน = 10,000 บ | กระทรวงสาธารณสุข
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 30 บ x 2 มื้อ = 6,000 บ
รวมทั้งสิ้น 33,500 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 33500 |  |  | 33500 | สสอ /รพ
4.โครงการบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยระบบสมัครใจ ปี 2564 |  |  | รพ.สต. 16 แห่ง | กลุ่มเสี่ยง | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
กิจกรรมบันทึกบำบัดและติดตาม ในระบบ บสต |  |  | รพ.1 แห่ง | จากการ
100 คน x 100 คน x 7 ครั้ง = 70,000 บาท |  |  |  | คัดกรอง
กิจกรรมติดตามเยี่ยม 100 คน x 50 บาท x 4 ครั้ง = 20,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 90000 |  |  | 90000 | สสอ /รพ
5.โครงการขยายเครือข่ายหมู่บ้าน CBTX ปีงบประมาณ 2564 |  |  | รพ.สต.ละ1 | ผู้เสพที่ได้
กิจกรรมอบรมแกนนำในการทำหมู่บ้าน CBTX |  |  | หมู่บ้าน | จาการคัด | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
แกนนำ คือ ผู้นำชุมชน อสม นายก อบต จนท.รพ.สต รวม 140 คน |  |  |  | กรองในชุม
ค่าอาหารกลางวัน 140 คน x 100 บ x 1 วัน = 14,000 บ |  |  |  | ชน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 140 คน x 30 บ x 2 มื้อ = 8,400 บ
ค่าวิทยากร 3 คน x 3 ซม x 600 บ = 5,400 บ
ค่าป้ายไวนิล 1,000 บาท
ค่าเดินทางผู้อบรม 100 บาท x 140 คน = 14,000 บาท
กิจกรรมหมู่บ้าน CBTX
จัดตั้งคณะทำงาน / จัดตั้งศูนย์ CBTX
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
บำบัด รักษา ฟื้นฟู
ติดตาม / ประเมิน
คืนข้อมูลให้ชุมชน
รวมทั้งสิน 42,800 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 42800 |  |  | 42800 | สสอ /รพ
รวม |  |  |  |  | NON UC สป.: 0; NON UC กรม: 0; เงินบำรุง PP: 166300; เงินบำรุง CUP: 27600 |  | 0 | 193900

## ย2ผ6_Intermediat care
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อโครงการ :25. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 43. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63-ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง | 1) ลดความแออัดของโรงพยาบาล | ร้อยละ 10 | จนท |  | เงินบำรุง CUP: 13100 |  |  | 13100 | รพช/สสอ
(Intermediate Care) | ศูนย์หรือacute care settings | รพช/สสอ | 40 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายใน | 2) ฟื้นฟูสมรรถนะและลดภาวะ | รพ.สต
การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) | แทรกซ้อน เช่น intensive | 16 แห่ง
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้วปี 2564 | rehabilitation
ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 100 บาท | 3) ลดการกลับเข้ารักษาใน
เป็นเงิน 5,000 บาท | โรงพยาบาลด้วยโรคเดิมหรือ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 50 บาท | ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดิม
เป็นเงิน 2500 บาท | 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ค่าวัสดุในการอบรม 2000 บาท | จัดการเตียง (bed utility)
ค่าวิทยากร 600X6 =3,600 | ในระดับจังหวัดหรือเขต
รวมเป็นเงิน 13, 100 บาท | 5) เพิ่มทักษะในการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยและผู้ดูแล
6) เชื่อมโยงแผนการดูแลและ
การดูแลสู่การดูแลในชุมชน
และที่บ้าน
รวม |  |  |  |  | NON UC สป.: 0; NON UC กรม: 0; เงินบำรุง CUP: 13100 |  | 0 | 13100