## ย4ผ12_พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ชื่อโครงการ : 36. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 59. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
1. โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายให้ | รพ.สต.สามารถส่งข้อมูล | 17 แห่ง | รพ. | [17 empty] | คปสอ. |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยบริการให้มีคุณภาพ | สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก | เข้าสู่เครืองคอมพิวเตอร์ |  | รพ.สต. | [17 empty] | คำขื่อนแก้ว
และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ | สำหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพ | แม่ข่าย ร้อยละ 90 |  | 16 แห่ง
สารสนเทศใน รพ.สต. | และประกอบการจัดทำนโยบายด้านสุขภาพ | เจ้าหน้าที่ผู้ดูและบบ
| ของกระทรวงสาธารณสุข | สามารถส่งและรับข้อมูล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ | 2.เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลในคลังข้อมูลสุขภาพ
(Health Data Center : HDC)
1.1 จัดทำแผนงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ | เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล | จากเครื่องแม่ข่ายได้
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่าย | ข่าวสารสนเทศและเครือข่าย | ร้อยละ 90
ข้อมูลสารสนเทศอำเภอคำเขื่อนแก้ว | คอมพิวเตอร์ใน รพ.สต. ให้มีความพร้อมสำหรับ | มีผู้เชี่ยวชาญด้าน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
มีคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล | การส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสนเทศกับหน่วยบริการ | สารสนเทศดูแลระบบ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
สารสนเทศอำเภอคำเขื่อนแก้ว | บริการอื่นได้อย่างมีคุณภาพ | ข้อมูลในระดับอำภอ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
| เพื่อให้ความรู้และทักษะในการดูและบบข้อมูล | มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศ
1.2 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานของระบบ | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน รพ.สต. | เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายและข้อมูลข่าวสารสนเทศขั้นพื้นฐานใน รพ.สต. |  | ใน รพ.สต.ให้เปลี่ยนเป็น | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
ระบบปฏิบัติการ LINUX
ทุกแห่ง
1.3 สำรวจข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในทุก | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 1 ธ.ค.
รพ.สต.
1.4 สรุปผลสำรวจชี้แจงต่อผู้บริหาร ให้ดำเนิน | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
การปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด
1.5 เวทีแลกเปลี่ยน พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ | bar: ไตรมาส 3 เม.ย. to ไตรมาส 3 มิ.ย.
ฐานช้อมูลในรพ.สต.ปีละ2 ครั้ง โดยผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลระดับจังหวัด
- ค่า อาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน
X 100 บาท X 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน
x25 บาท X 2 มื้อ X 2 ครั้ง เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าวิทยากร 2 คน X 7 ชม. X ชม.ละ 600 บาท
X 2 ครั้ง เป็นเงิน 16800 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 22800 |  |  | 22800
กิจกรรมที่ 2 การจัดการระบบข้อมูล | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to NON UC กรม
การจัดข้อมูลสาหตุการตายสำหรับใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพพัฒนาระบบ
สารสนเทศบันทึกข้อมูลการตายเครือข่ายสุขภาพ
คำเขื่อนแก้วประสานข้อมูลการตายทร.4
กิจกรรมที่ 3
2.1 อบรมให้ความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ | เพื่อทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศในการส่งข้อมูล |  | 17 หน่วยบริการ | 40 คน | bar: ไตรมาส 4 ก.ย. to NON UC กรม
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศใน รพสต. | และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเครือข่าย
- ค่า อาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน
X 100 บาท X 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน
X 25 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าวิทยากร 2 คน X 7ชม. X 2วัน X ชม.ละ 600
เป็นงิน 16,800บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน x วัน x 1,450 บาท
เป็นเงิน 5,800 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน x 2 เที่ยว x 680บาท
เป็นเงิน 2,720 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 37320 |  |  | 37320
2.2 ศึกษาดูงานการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสาร | เพื่อให้ความรู้และทักษะในการดูและบบข้อมูล |  | 17 หน่วยบริการ | 30 คน | bar: ไตรมาส 2 มี.ค.
สนเทศและการใช้แอพพลิเคชั่นในงานสาธารณสุข | และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน รพ.สต.
- อาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน
X 100 บาท X 2 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 25 x 2 ครั้ง x 2 วัน เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถในการเดินทางศึกษาดูงาน
9,000 บาท
- ค่าที่พักในการศึกษาดูงานเตียงคู่จำนวน 15
ห้อง ห้องละ 800 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 30000 |  |  | 30000
รวม |  |  |  |  | เงินบำรุง PP: 90120 | 0 |  | 90120

## ย4ผ12_พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร_
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ชื่อโครงการ : 36. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) | 59. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
โครงการพัฒนาระบบข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ | เพื่อพัฒนาการสื่อ | สถานบริการ | 17 | เจ้าหน้าที่ | เงินบำรุง CUP: 28800 |  |  | 28800 | กลุ่มงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ | สารประชาสัมพันธ์ | มีการจัดทำ | สถานบริการ | ผู้รับผิดชอบ | [19 empty] | ยุทธศาสตร์ฯ | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 มี.ค.
ยุคใหม่ การเขียนข่าว One page | และให้ความรู้ที่ | ข่าวอย่าง |  | งานสุขศึกษา
การถ่ายรูปและการตกแต่ง | ถูกต้องแก่ | สม่ำเสมอ |  | และ
ค่าอาหารว่าง 40 คน x 2 วัน x 25 บาท x 2 มื้อ | ประชาชน | และมีช่อง |  | ประชาสัมพันธ์
เป็นเงิน 4,000 บาท |  | ทางในการ |  | รพ.และ
ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 2 วัน x 100 บาท |  | กระจายข่าย |  | รพ.สต.
เป็นเงิน 8,000 บาท |  | ครบทุกแห่ง |  | 16 แห่ง
ค่าวิทยากร 2 คน x 7 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน
เป็นเงิน 16,800 บาท
รวม |  |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 28800 |  | 0 | 28800

## ย4ผ12_Smart Hospital
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
ชื่อโครงการ : 37. โครงการ Smart Hospital
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกระทรวง:(ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... | 60.ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
60.1 รพ. มีระบบนัดและคิวออนไลน์
61.จำนวน รพ. มีระบบรับยาที่ร้านยา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต (ระบุ)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัด (ระบุ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดที่และ ค่าเป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.63 -ก.ย.64) | [11 empty] | งบประมาณ (บาท) | [6 empty] | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | NON UC |  | เงินบำรุง |  |  | อื่นๆระบุ | รวม
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | สป. | กรม | PP | CUP | กองทุนตำบล
โครงการ Smart Hospital | 1. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้า | 60.= ร้อยละของ | CUP | [20 empty] | กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2564 | บริการทางการแพทย์และ | หน่วยบริการที่เป็น | คำขื่อนแก้ว
กิจกรรมที่ 1 อมรบเชิงปฏิบัติการใช้งาน Smart Hospital | สุขภาพที่ทันสมัยของ | Smart Hospital |  | เจ้าหน้าผู้รับ
(Device) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงพยาบาล | ประชาชน |  |  | ผิดชอบ
- ค่า อาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน | 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ |  |  | จำนวน 50 คน
X 100 บาท X 1 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท | การบันทึกข้อมูลตาม |  |  |  | เงินบำรุง CUP: 7500 |  |  | 7500
- ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน | มาตรฐาน
X 25 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท | 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน ให้มี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.1 อบรมการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม |  | คุณภาพข้อมูล | โรงพยาบาล | เจ้าหน้าผู้รับ | เงินบำรุง CUP: 40320 |  |  | 40320
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 100 บาท x 2 วัน |  | ผ่านเกณฑ์ 90% | คำเขื่อนแก้ว | ผิดชอบบันทึก
เป็นเงิน 10,000 บาท |  |  |  | ข้อมูล 100 คน
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าวิทยากร 2 คน x 7 ชม. X ชม.ละ 600 บาท x 2 วัน
เป็นงิน 16,800บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน x วัน x 1,450 บาท
เป็นเงิน 5,800 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน x 2 เที่ยว x 680บาท
เป็นเงิน 2,720 บาท
2.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม |  | ผู้เข้าร่วมผ่านการ | โรงพยาบาล | เจ้าหน้าที่ | เงินบำรุง CUP: 5250 |  |  | 5250
คอมพิวเตอร์ microsoft office และ google drive |  | ประเมินการทดสอบ | คำเขื่อนแก้ว | โรงพยาบาล
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน x 100 บาท x 1 วัน |  | มากกว่า 70% |  | จำนวน 35 คน
เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
เป็นเงิน 1,750 บาท
รวม |  |  |  |  | NON UC สป.: 0; NON UC กรม: -; เงินบำรุง CUP: 53070 |  | 0 | 53070